## Hoja1
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
ANÁLISIS DE SISTEMAS
ING. JOSSEPH EMMANUEL TURNIL MURGA
TAREA SCRUM
Cruz Francisco Estrada |  | 7690-23-5339
Nery Geovany Osorio Tecu |  | 7690-23-22940
Melvin Esteban Ramos Alvarez |  | 7690-23-17316
Josue Daniel Velasquez Chitay |  | 7690-23-13042
Link del video
https://drive.google.com/file/d/12lChTryGlI2CsvrWCIWV11aHWJ4-uoDa/view?usp=sharing

## Product Backlog (Nery)
Universidad Mariano Galvez de Guatemala — Analisis de Sistemas 1
Ing. Josseph Emmanuel Turnil Murga — Plan Sabado Virtual 3
PRODUCT BACKLOG
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Tarea | Entra (Si/No) | Puntos Finales | Responsable
HU-01 | Como usuario quiero iniciar sesion para acceder al sistema. | Alta | Iniciar sesion | Si | 5 | Josue
HU-02 | Como administrador quiero crear usuarios para controlar accesos. | Alta | Crear usuarios | Si | 5 | Josue
HU-03 | Como administrador quiero asignar roles para limitar permisos. | Alta | Asignar roles | Si | 5 | Josue
HU-04 | Como usuario quiero recuperar mi contrasena para volver a ingresar al sistema. | Media | Recuperar contrasena | No | 3
HU-05 | Como administrador quiero desactivar usuarios para bloquear accesos no autorizados. | Media | Desactivar usuarios | Si | 3 | Josue
HU-06 | Como bibliotecario quiero agregar libros para mantener actualizado el catalogo. | Alta | Agregar libros | Si | 2 | Melvin
HU-07 | Como bibliotecario quiero editar informacion de libros para corregir errores. | Alta | Editar libros | Si | 2 | Melvin
HU-08 | Como bibliotecario quiero eliminar libros para retirar material obsoleto. | Media | Eliminar libros | No | 1
HU-09 | Como usuario quiero buscar libros por nombre para encontrarlos rapidamente. | Alta | Buscar por nombre | Si | 5 | Melvin
HU-10 | Como usuario quiero buscar libros por autor para localizar obras especificas. | Media | Buscar por autor | No | 3
HU-11 | Como usuario quiero visualizar disponibilidad de ejemplares para saber si puedo solicitar uno. | Alta | Ver disponibilidad | No | 5
TOTAL STORY POINTS |  |  |  |  | 39
Maximo Sprint: 27 pts
Total backlog: 39 pts

## Sprint Backlog Final
Universidad Mariano Galvez de Guatemala — Analisis de Sistemas 1
Ing. Josseph Emmanuel Turnil Murga — Plan Sabado Virtual 3
SPRINT BACKLOG — Sprint 1 (capacidad maxima: 27 Story Points)
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Responsable | Estado
HU-01 | Iniciar sesion | Alta | 5 | Josue | Pendiente
HU-02 | Crear usuarios | Alta | 5 | Josue | Pendiente
HU-03 | Asignar roles | Alta | 5 | Josue | Pendiente
HU-05 | Desactivar usuarios | Media | 3 | Josue | Pendiente
HU-06 | Agregar libros | Alta | 2 | Melvin | Pendiente
HU-07 | Editar libros | Alta | 2 | Melvin | Pendiente
HU-09 | Buscar por nombre | Alta | 5 | Melvin | Pendiente
TOTAL SPRINT — dentro del limite de 27 pts |  |  | 27
HISTORIAS EXCLUIDAS DE ESTE SPRINT (pasan al Sprint 2)
HU-04 | Recuperar contrasena | Media | 3
HU-08 | Eliminar libros | Media | 1
HU-10 | Buscar por autor | Media | 3
HU-11 | Ver disponibilidad | Alta | 5