REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO — SPRINT 2

Gestión Electoral  |  Semana: 17–23 de mayo de 2026  |  Analisis Sistemas 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Proyecto | Sistema de Votaciones |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 — Gestion Electoral |
| Periodo del Sprint | 17 de mayo — 31 de mayo de 2026 |
| Fecha del Reporte | 23 de mayo de 2026 |
| Semana del Sprint | Semana 1 de 2 |
| Project Manager | Cruz Francisco Estrada Gregorio |
| Estado General | EN PROGRESO — 14% completado (1/7 HU) |

2. ESTADO DE HISTORIAS DE USUARIO

| ID | Historia | Responsable | Estado | % Avance | Vence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Crear Votaciones | Josue / Nery (revision) | FINALIZADO | 100% | 23 may |
| HU-11 | Crear Mesas | Josue Daniel Velasquez | EN CURSO | 80% | 31 may |
| HU-12 | Registrar Resultados | Josue Daniel Velasquez | EN CURSO | 70% | 31 may |
| HU-13 | Consultar Resultados | Josue Daniel Velasquez | EN CURSO | 60% | 31 may |
| HU-27 | Casos de prueba Votaciones y Resultados | Melvin Esteban Ramos | POR HACER | 0% | 31 may |
| HU-28 | Reporte final de pruebas QA | Melvin Esteban Ramos | POR HACER | 0% | 31 may |
| HU-29 | README y documentacion de deploy | Josue Daniel Velasquez | POR HACER | 0% | 31 may |

3. AVANCE POR INTEGRANTE

| Integrante | Rol | Actividad esta semana | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cruz Francisco Estrada Gregorio | Project Manager | Planificacion Sprint 2, documentos HU-10/11/12/13, seguimiento equipo | AL DIA |
| Josue Daniel Velasquez Chitay | Desarrollador | HU-10 completado, HU-11 y HU-12 en desarrollo, codigo integrado en develop | AL DIA |
| Nery Geovany Osorio Tecu | Analista | Revision y cierre HU-10, documentos analisis HU-11/12/13 en proceso | EN PROCESO |
| Melvin Esteban Ramos Alvarez | QA Tester | Pendiente iniciar pruebas Sprint 2 (HU-27 y HU-28) | PENDIENTE |

4. ESTADO DEL REPOSITORIO GITHUB

| Rama | Responsable | Ultimo commit | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| develop | Josue Daniel Velasquez | 23 may 2026 | HU-11 CRUD mesas completado — 7 commits totales |
| feature/resultados | Josue Daniel Velasquez | 23 may 2026 | Modulo resultados integrado |
| feature/mesas | Josue Daniel Velasquez | 23 may 2026 | Modulo mesas integrado |
| feature/votaciones | Josue Daniel Velasquez | 21 may 2026 | CRUD votaciones completado |
| docs/project-manager | Cruz Francisco Estrada | 23 may 2026 | 5 documentos subidos (HU-25, 10, 11, 12, 13) |
| docs/analista | Nery Geovany Osorio | 23 may 2026 | HU-23 y HU-24 subidos |
| docs/qa | Melvin Esteban Ramos | 18 may 2026 | HU-26 casos de prueba subidos |

5. RIESGOS Y ACCIONES

| Riesgo | Impacto | Accion Tomada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| MA aun no inicia pruebas Sprint 2 | ALTO | Se entregaron formatos HU-27 y HU-28 prellenados para acelerar | PM — Cruz Francisco |
| Sprint vence en 8 dias con 6 HU pendientes | MEDIO | Josue reporta avance diario, se monitorea en Jira | PM — Cruz Francisco |
| HU-11/12/13 sin cierre formal en Jira | BAJO | Nery debe finalizar documentos analisis y cerrar en Jira | Nery Osorio |

6. PRÓXIMOS PASOS — SEMANA 2 (24–31 MAY)

- Josue: Completar HU-12 (Registrar Resultados) y HU-13 (Consultar Resultados) e integrar en develop

- Melvin: Iniciar y completar HU-27 (casos de prueba) y HU-28 (reporte final QA) — URGENTE

- Nery: Finalizar documentos de analisis HU-11/12/13 y actualizar estado en Jira

- Josue: Completar HU-29 (README y documentacion de deploy) al finalizar pruebas

- PM: Completar sprint 2 y coordinar merge de develop a main para despliegue

| Cruz Francisco Estrada Gregorio Project Manager Analisis Sistemas 2026 | Firma: __Francisco Estrada____ Fecha: 23 de mayo de 2026 |
| --- | --- |